Participatiekalender ontwikkelingsvisie Lombokplein / Westpleintunnel

Versie 24 augustus 2010

(geel gearceerd is waar Lombok Centraal bij betrokken is)

NB: deze kalender is gebaseerd op vaststelling B&W 14 september. Als de behandeling naar achteren schuift (wat niet ondenkbaar is), schuift de rest van de planning mee!!

| Wat? | (Met) wie? | Hoe? | Wanneer? |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Projectplan, incl omgevingsanalyse |  |  |  |
| Bespreken projectplan | Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS | Vergadering | 19 april ‘10 |
| Vaststelling projectplan door MT | MT |  | Begin juni |
| Gesprek wethouder | Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS | Vergadering | 14 juni '10 |
| Proces co-productie bespreken | Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS | Vergadering | 12 juli '10 |
| Vaststelling projectplan in B&W |  |  | 14 sept. '10 |
| Informeren over projectplan en proces | Raadscommissie | Brief | Na vaststelling b&w |
| Informeren over plannen en mogelijkheid om mee te gaan denken over invulling plein | Publiek | Gemeente: Persbericht / plaatsen nieuwsbericht website & nieuwsbrief POS en wijkbureau west Ontwikkelgroep: website lombokcentraal.nl, flyer hah, bouwbord, etc. | Na vaststelling b&w |
| Fase 2: Programma van Eisen |  |  |  |
| Uitwisselen alle bestaande eisen, randvoorwaarden en conclusies onderzoeken | Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS | Via mail / online delen | Juli / aug |
| Brainstorm communicatie | Marij, Remco, Fred, Moniek | Brainstorm | 19 juli |
| Kennis uitwisselen & voorbereiden consultatie publiek: wat willen we precies weten, wat zijn de randvoorwaarden, wat is de ruimte? Ook bespreken concepten communicatiemiddelen. | Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS | Vergadering | 23 aug |
| Inventariseren wensen en eisen (gerichte open vragen stellen om ook de wensen en eisen van het bredere publiek in beeld te krijgen) | Publiek | Online (en evt aanhaken op bestaande activiteiten) | 1e helft oktober |
| Inventariseren wensen en eisen | BRU + Rutger | Bilateraal gesprek | Eind sept / begin okt |
| Inventariseren wensen en eisen | VRU + Rutger | Bilateraal gesprek | Eind sept / begin okt |
| Inventariseren wensen en eisen | Mitros + Rutger + Hedzer | Bilateraal gesprek | Eind sept / begin okt |
| Inventariseren wensen en eisen | Park Plaza hotel + Rutger + Hedzer | Bilateraal gesprek | Eind sept / begin okt |
| Inventariseren wensen en eisen, gesprek over Van Sijpesteijnkade (nu en toekomst) | NS Poort + POS + Ontwikkelgroep | Vergadering | Eind sept / begin okt |
| Inventariseren wensen en eisen | ING REIM + POS | Afstemmen in regulier overleg | Eind sept / begin okt |
| Inventariseren wensen en eisen | Breevast + POS | Afstemmen in regulier overleg | Eind sept / begin okt |
| Inventariseren wensen en eisen | Projectleiders SO (Kop v Lombok, vertramming, HOV) en POS | Afstemmen in regulier overleg / in inhoudelijk projectteam | Eind sept / begin okt |
| Inventariseren eisen | Hulpdiensten |  | Eind sept / begin okt |
| Aanbieden boekje over de Hagelbuurt | Stichting Maanzaad, bewoners Hagelbuurt | Bijeenkomst | 16 sept |
| Inhoudelijke verkenning van materie | Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS | Workshop | 27 sept |
| Kennismaking en presentatie over de plannen en samenwerking ontwikkelgroep / POS | Raadscie S&R + wethouder de Rijke + ontwikkelgroep + POS | Bezoek | 30 sept of 5 okt |
| Interpreteren inbreng publiek en stakeholders en eerste aanzet maken voor programma van eisen, inclusief prioritering van eisen | Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS | Workshop | 25 okt (?) |
| Afmaken programma van eisen obv input ontwikkelgroep | Inhoudelijk projectteam |  | Okt / nov |
| Bespreken programma van eisen | Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS | Vergadering of per mail | november |
| Vaststellen PvE | MT |  | November |
| Informeren over en toesturen van programma van eisen | Alle geconsulteerde partijen | e-mail | Eind november |
| Fase 3: Ontwikkelen en afwegen concepten |  |  |  |
| Ontwikkelen concepten | Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS (Inhoudelijk projectteam) | workshop | Begin december |
| Uitwerken concepten en consequenties in beeld brengen | Inhoudelijk projectteam |  | December |
| Afwegen concepten | Ontwikkelgroep Lombok Centraal + POS (Inhoudelijk projectteam) | Workshop | Eind december |
| Afwegen concepten of presentatie gekozen concept met mogelijkheid voor reactie | stakeholders | Bilaterale gesprekken of een grote workshop |  |
| Afwegen concepten of presentatie gekozen concept met mogelijkheid voor reactie | publiek | publieksavond | Januari '11 |
| Bespreken resultaat afweging | Wijkraad west + zuidwest + binnenstad | reguliere vergadering + schriftelijk advies voor bij bestuursadvies | Januari '11 |
| Fase 4: Besluitvorming |  |  |  |
| Vaststelling in B&W |  |  | Feb/mrt '11 |
| Informeren besluit en inhoud ontwikkelvisie | Alle eerder geconsulteerde partijen | e-mail | Direct na vaststelling |
|  | Huurders & eigenaars omgeving (Huurders Cranenborch / Leeuwensteyn / Sypesteyn (KLPD, GG&GD, NS fiets etc.), Postkantoren, ProRail, Diner 66, SNS Reaal, senter novem, Holland Casino, Wolff, Jaarbeurs, Corio, Amrath, RGD, Beatrixtheater, NH etc.) | e-mail | Direct na vaststelling |
|  | Grote publiek | Persbericht, website, etc. | Direct na vaststelling |